様式第２号（第６条、第８条関係）

工事履行報告書

| 工 事 名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 期 | 年 月 日 ～ 年 月 日 |  |  |
| 日 付 | 年 月 日（ 月分） |  |  |
| 月 別 | 予 定 工 程 ％ （ ）は工程変更後 | 実 施 工 程 ％ | 備 考 |
| 年 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| 月 |  |  |  |
| （記載欄） |  |  |  |

（備考）必要に応じて適宜項目を加除して使用するものとする。

様式第２号（第６条、第８条関係）

工事履行報告書

| 工 事 名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工 期 | 平成２７年 ４月３０日 ～ 平成２８年３月２６日 |  |  |
| 日 付 | 平成２７年１２月○○日（１１月分） |  |  |
| 月 別 | 予 定 工 程 ％ （ ）は工程変更後 | 実 施 工 程 ％ | 備 考 |
| 平成２７年 ４月 | 0.0 | 0.0 差（ 0.0） |  |
| ５月 | 0.0 | 0.0 差（ 0.0） |  |
| ６月 | 2.3 | 0.8 差（ 1.5） |  |
| ７月 | 4.8 | 4.6 差（ 0.2） |  |
| ８月 | 11.3 | 8.2 差（ 3.1） |  |
| ９月 | 18.1 | 15.1 差（ 3.0） |  |
| １０月 | 27.6 | 32.5 差（ +4.9） |  |
| １１月 | 37.0 | 66.9 差（+29.9） | >50% |
| １２月 | 55.8 |  |  |
| 平成２８年 １月 | 76.8 |  |  |
| ２月 | 98.2 |  |  |
| ３月 | 100.0 |  |  |
| （記載欄） |  |  |  |

（備考）必要に応じて適宜項目を加除して使用するものとする。